Приложение

к распоряжению администрации

Могильно-Посельского сельского поселения

от 17.06.2024 года № 106

Сроки составления проекта бюджета Могильно-Посельского сельского поселения на 2025  год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Исполнитель | Срок исполнения |  | Куда представляется |  | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 1 июля 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Распоряжение Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Проверка и утверждение расходных обязательств Администрации Могильно-Посельского сельского поселения Большереченского муниципального района, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 1 июля 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Плановый реестр расходных обязательств Администрации сельского поселения |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения на 2025-2027 годы (с пояснительной запиской) | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 19 августа 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2025-2027 годы (с пояснительной запиской) | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 19 августа 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (с пояснительной запиской) | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 19 августа 2024 года |  | - |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в бюджет поселения средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности сельского поселения | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 19 августа 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 25 августа 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Постановление Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района, планируемых к распределению проектом бюджета в 2025 году | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 14 сентября 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта "О проекте решения Совета Могильно-Посельского сельского поселения "О бюджете Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 27 сентября 2024 года |  | Комитет финансов и контроля |  | Распоряжение Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Представление на рассмотрение Администрации Могильно-Посельского сельского поселения проектов нормативных правовых актов об утверждении (изменении) муниципальных программ сельского поселения, подготовленных исходя из распределенных предельных объемов (уточненных предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2025 год | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 5 октября 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Постановления Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ Могильно-Посельского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 7 ноября 2024 года |  | Совет Могильно-Посельского сельского поселения |  | Паспорта муниципальных программ Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка проекта постановления Администрации «О прогнозе социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 7 ноября 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Постановление Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2025 – 2027 годы | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 7 ноября 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Предельные объемы бюджетных ассигнований |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2024 год | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 11 ноября 2024 года |  | Совет Могильно-Посельского сельского поселения |  | Предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития на 2024 год |
|  | Проведение работы по: - составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Могильно-Посельского сельского поселения «О бюджете Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; - подготовке оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; - формирование реестра источников доходов местного бюджета. | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 11 ноября 2024 года |  | - |  | Информация администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
|  | Разработка проекта распоряжения Администрации Могильно-Посельского сельского поселения "О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Могильно-Посельского сельского поселения Большереченского муниципального района в 2025 году"(о внесении изменении в соответствующее распоряжение) | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 12 ноября 2024 года |  | Глава Могильно-Посельского сельского поселения |  | Распоряжение Администрации Могильно-Посельского сельского поселения |
| 17 | Внесение на рассмотрение Совета Могильно-Посельского сельского поселения проекта решения "О бюджете Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Могильно-Посельского сельского поселения | До 15 ноября 2024 года | Совет Могильно-Посельского сельского поселения |  | Проект Решения Совета Могильно-Посельского сельского поселения |  |
|  | 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) предварительные итоги социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения за 2024 год; |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) прогноз социально-экономического развития Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Могильно-Посельского сельского поселения "О бюджете Могильно-Посельского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) верхний предел муниципального долга Могильно-Посельского сельского поселения на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года; |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2024 год; |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта); |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) реестр источников доходов бюджета Могильно-Посельского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) иные документы и материалы, установленные законодательством |  |  |  |  |  |  |